## Sprint_BackLog_1
			Backlog Sprint 3 pour le produit Yolo-Hipster
			Version: 12 novembre 2012

Numéro (Issue GitHub)	Type	Description	Complétion	Dépendance	Poids	Sprint	Estimation (heures/personne)	Coût réel (heures/personne)	Qui Travail sur cette tâche	Estimation Date de complétion	Date réel de complétion	Statut
36	Planification du sprint 3	Il faut créer le document carnet de sprint 3, identifier les tâches. Il faut aussi créer la feuille de temps et faire la rétrospective du sprint 2.	Lorsque les documents seront envoyé au prof.		1	Sprint 3	4		Alexandre, Ralph	lundi, novembre 12, 2012	lundi, novembre 12, 2012	Complété
26	Planification des tests WEHA	Faire la liste des methodes qui doive être testé. Le testeur doit s'assurer de ce qui devra être testé en fonction de la documentation sur le Code WEHA.	Créer une liste des méthodes qui devront être testé. Cette liste sera dans le Wiki.		10	Sprint 3	1		Alexandre, Ralph	lundi, novembre 12, 2012	lundi, novembre 12, 2012	Complété
37	Installer JavaBridge	Javabridge est un composant du serveur web qui est nécessaire pour le bon fonctionnement du code WEHA. Lors du sprint précédent, nous n'avons pas réussi.	Lorsque JavaBridge fonctionne sur un poste seule. Doit avoir une documentation étape par étape pour le faire fonctionner dans le Wiki		50	Sprint 3	6		Alex, Ralph	mardi, novembre 13, 2012		À faire
22	Spécification de du code de l'interface	Produire un document technique (wiki) sur le code qui produira une affichage brut des données.	Lorsque le document sera complété avec un exemple d'affichage pour chaque UC	Spécification de l'API principale	10	Sprint 3	2		Sophie	mercredi, novembre 14, 2012		À faire
39	Rencontre virtuelle avec M. Dupuis.	Rencontrer M. Dupuis de la remise des documents du Sprint 3 et faire la Revue et Rétrospective. Vendredi 16 novembre 2012 à 14h.	Faire la Revue et Rétrospective du sprint 2 et prendre compte des commentaire de M. Dupuis sur le sprint 3.		1	Sprint 3	1		Ralph	vendredi, novembre 16, 2012		À faire
34	Coder la collecte de Data	Coder un outil flexible qui permet de récupérer les données utilisant l'API de MediaWiki.	Lorsque le code sera fonctionnel		20	Sprint 3	4		Ralph	dimanche, novembre 18, 2012		À faire
25	Complété le code WEHA	Il faut compléter le code du projet WEHA. Il manque une section dans la classe SentenceDiff, fonction MatchingSentences. Il faut compléter la portion pour détecter les mouvement de phrase.	Lorsque le code sera complété et fonctionnel. (Les tests seront fait plus tard)	Reverse Engineering WEHA	20	Sprint 3	6		Roosvelt	dimanche, novembre 18, 2012		À faire
40	Tester SentenceDiff.outputDiff()	Faire les test sur ce que devrait renvoyer la méthode outputDiff.	Lorsque le test de la méthode sera fait et que la documentation associé sera fait aussi.	Planification des tests WEHA et Trouver un Framework de test unitaire pour PHP	20	Sprint 3	4			dimanche, novembre 18, 2012		À faire
41	Tester SentenceDiff.separateSentences()	Faire les test sur ce que devrait renvoyer la méthode separateSentence.	Lorsque le test de la méthode sera fait et que la documentation associé sera fait aussi.	Planification des tests WEHA et Trouver un Framework de test unitaire pour PHP	20	Sprint 3	4			dimanche, novembre 18, 2012		À faire
42	Tester SentenceDiff.exactMatch()	Faire les test sur ce que devrait renvoyer la méthode exactMatch().	Lorsque le test de la méthode sera fait et que la documentation associé sera fait aussi.	Planification des tests WEHA et Trouver un Framework de test unitaire pour PHP	20	Sprint 3	4			dimanche, novembre 18, 2012		À faire
49	Rencontre pour de la revue de la semaine	Se rencontrer lundi 19 novembre à 18h pour faire état de la semaine 1 du sprint 3. Faire la revue de ses tâche et faire état de l'avancement.	Assiter ;a la rencontre et faire la revue de la semaine pour ses tâches. (Rencontre Skype)		1	Sprint 3	6			lundi, novembre 19, 2012		À faire
23	Coder le générateur d'affichage	Coder un générateur d'affichage graphique afin qu'un utilisateur puisse voir un tableau de données à partir des des données fourni par l'API principale (simulation). Affichage des données pour chaque cas d'utilisations.	Lorsque le code sera fonctionnel et affichera les données fourni	Spécification de l'interface.	10	Sprint 3	6		Sophie	mardi, novembre 20, 2012		À faire
38	Revue et Rétrospective du sprint 3.	Faire la rétrospective et la revue du sprint 3.	Créer le document Revue et rétrospective du sprint 3. Complété lorsqu'envoyé au professeur.		1	Sprint 3	1			dimanche, novembre 25, 2012		À faire
43	Tester SentenceDiff.matchingSentence()	Faire les test sur ce que devrait renvoyer la méthode matchingSentence().	Lorsque le test de la méthode sera fait et que la documentation associé sera fait aussi.	Planification des tests WEHA et Trouver un Framework de test unitaire pour PHP	20	Sprint 3	4			dimanche, novembre 25, 2012		À faire
44	Tester SentenceDiff.mergeSentence()	Faire les test sur ce que devrait renvoyer la méthode mergeSentence().	Lorsque le test de la méthode sera fait et que la documentation associé sera fait aussi.	Planification des tests WEHA et Trouver un Framework de test unitaire pour PHP	20	Sprint 3	4			dimanche, novembre 25, 2012		À faire
45	Tester WikiDiffFormatter.outputDiff()	Faire les test sur ce que devrait renvoyer la méthode outputDiff() .	Lorsque le test de la méthode sera fait et que la documentation associé sera fait aussi.	Planification des tests WEHA et Trouver un Framework de test unitaire pour PHP	20	Sprint 3	4			dimanche, novembre 25, 2012		À faire
46	Tester ActionCategorizer.printResult()	Faire les test sur ce que devrait renvoyer la méthode printResult().	Lorsque le test de la méthode sera fait et que la documentation associé sera fait aussi.	Planification des tests WEHA et Trouver un Framework de test unitaire pour PHP	20	Sprint 3	4			dimanche, novembre 25, 2012		À faire
47	Tester ActionCategorizer.printResult()	Faire les test sur ce que devrait renvoyer la méthode categorize().	Lorsque le test de la méthode sera fait et que la documentation associé sera fait aussi.	Planification des tests WEHA et Trouver un Framework de test unitaire pour PHP	20	Sprint 3	4			dimanche, novembre 25, 2012		À faire
48	Planification du sprint 4	Faire le carnet de sprint 4. Définir les tâches.	Définir les tâches du sprint 4 et rédiger le document. Envoyer le document au prof.		1	Sprint 3	1			dimanche, novembre 25, 2012		À faire