## Sprint_BackLog_1
			Backlog Sprint 4 pour le produit Yolo-Hipster
			Version: 26 novembre 2012

Numéro (Issue GitHub)	Type	Description	Complétion	Dépendance	Poids	Sprint	Estimation (heures/personne)	Coût réel (heures/personne)	Qui Travail sur cette tâche	Estimation Date de complétion	Date réel de complétion	Statut
22	Spécification de du code de l'interface	Produire un document technique (wiki) sur le code qui produira une affichage brut des données.	Lorsque le document sera complété avec un exemple d'affichage pour chaque UC	Spécification de l'API principale	10	Sprint 4	2		Sophie	mercredi, novembre 14, 2012		À faire
39	Finir la documentation	Terminer la documentation de l'API et des Wiki non terminés. Aussi, avoir un bon guide pour les futurs développeurs.	Lorsque tous les Wikis auront leur contenu nécessaire et que les fonctions auront leur spécifications complétés	Traiter les données et l'affichage des premiers résultats	30	Sprint 4	4		Tous			À faire
	Relier la collecte de donnée aux traiteurs de données	Construire les classes manquantes pouvoir traiter les données recueillies	Lorsque des données recueillis auront pu être traiter	Complétion du code WEHA	50	Sprint 4	6		Ralph, Alex			À faire
	Revue des codes	Reviser les codes et apporter des correctifs si requis	Lorsque chaque ligne de code aura été revue	Complétion du code WEHA, traitement des données, tests de classes	20	Sprint 4	2		Tous			À faire
25	Complété le code WEHA	Il faut compléter le code du projet WEHA. Il manque une section dans la classe SentenceDiff, fonction MatchingSentences. Il faut compléter la portion pour détecter les mouvement de phrase.	Lorsque le code sera complété et fonctionnel. (Les tests seront fait plus tard)	Reverse Engineering WEHA	20	Sprint 4	6		Sophie	dimanche, novembre 18, 2012		À faire
49	Rencontre pour de la revue de la semaine	Se rencontrer lundi 26 novembre à 18h pour faire état de la semaine 1 du sprint 4. Faire la revue de ses tâche et faire état de l'avancement.	Assiter à la rencontre et faire la revue de la semaine pour ses tâches.		1	Sprint 4	3		Alex, Ralph, Sophie, Roosvelt	lundi, novembre 26, 2012	lundi, novembre 26, 2012	À faire
23	Coder le générateur d'affichage	Coder un générateur d'affichage graphique afin qu'un utilisateur puisse voir un tableau de données à partir des des données fourni par l'API principale (simulation). Affichage des données pour chaque cas d'utilisations.	Lorsque le code sera fonctionnel et affichera les données fourni	Spécification de l'interface.	10	Sprint 4	6		Sophie	mardi, novembre 20, 2012		À faire
38	Revue et Rétrospective du sprint4	Faire la rétrospective et la revue du sprint 4	Créer le document Revue et rétrospective du sprint 4. Complété lorsqu'envoyé au professeur.		1	Sprint 4	1		Ralph	dimanche, novembre 25, 2012		À faire
48	Planification du sprint 4	Faire le carnet de sprint 4. Définir les tâches.	Définir les tâches du sprint 4 et rédiger le document. Envoyer le document au prof.		1	Sprint 4	2		Ralph, Roosvelt	dimanche, novembre 25, 2012		À faire
50	Tester la classe Categorize	Générer une série de test afin d'assurer le bon fonctionnement des méthodes IsAction() et Classify().	Faire une page Wiki pour la classe, décrire ce que fait la classe et documenter le test. Ensuite écrire le code du test.		20	Sprint 4	3		Roosvelt	dimanche, novembre 25, 2012		À faire
51	Tester la classe ContentAddition	Générer une série de test afin d'assurer le bon fonctionnement des méthodes IsAction() et Classify().	Faire une page Wiki pour la classe, décrire ce que fait la classe et documenter le test. Ensuite écrire le code du test.		20	Sprint 4	3		Ralph	dimanche, novembre 25, 2012		À faire
53	Tester la classe ContentRemoval	Générer une série de test afin d'assurer le bon fonctionnement des méthodes IsAction() et Classify().	Faire une page Wiki pour la classe, décrire ce que fait la classe et documenter le test. Ensuite écrire le code du test.		20	Sprint 4	2		Roosvelt	dimanche, novembre 25, 2012		À faire
54	Tester la classe ContentSubstitution	Générer une série de test afin d'assurer le bon fonctionnement des méthodes IsAction() et Classify().	Faire une page Wiki pour la classe, décrire ce que fait la classe et documenter le test. Ensuite écrire le code du test.		20	Sprint 4	2		Roosvelt	dimanche, novembre 25, 2012		À faire
55	Tester la classe Dewikify	Générer une série de test afin d'assurer le bon fonctionnement des méthodes IsAction() et Classify().	Faire une page Wiki pour la classe, décrire ce que fait la classe et documenter le test. Ensuite écrire le code du test.		20	Sprint 4	2		Alex	dimanche, novembre 25, 2012		À faire
56	Tester la classe EditorialComments	Générer une série de test afin d'assurer le bon fonctionnement des méthodes IsAction() et Classify().	Faire une page Wiki pour la classe, décrire ce que fait la classe et documenter le test. Ensuite écrire le code du test.		20	Sprint 4	2		Alex	dimanche, novembre 25, 2012		À faire
45	Revue et Rétrospective du sprint 4.	Faire la rétrospective et la revue du sprint 4.	Créer le document Revue et rétrospective du sprint 4. Complété une fois envoyé au professeur.		1	Sprint 4	1					À faire
46	Préparatin du rapport final à remettre au prof	Faire la rétrospective, la revue des sprints. Faire une synthèse	Créer le document de synthèse afin de l'envoyer et de le remettre au prof			Sprint 4	1					À faire
47	Préparation de la présentation en classe	Il faudra préparer la présentation orale devant la classe du projet	Créer le document Revue et rétrospective du sprint 4. Complété une fois 'envoyé au professeur.			Sprint 4	1					À faire