## S2_29_oct_2012_(2)
Sprint 2
Semaine 29 oct au 4 nov 2012
		29-oct-12				30-oct-12				31-oct-12				01-nov-12				02-nov-12				03-nov-12				04-nov-12
Tâche #	Description de la tâche	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Total des heures
24	Document Sprint 2	1,5					1,50
30	Scrum 29 octobre 2012	3	3	3	3					12,00
33	Envoyer sprint 1	1					1,00
27	Courriel Serveur Production					0,00
28	Courriel Licence Applicatio					0,00
29	Communiquer avec les chinois					0,5					0,50
20	Reverse Engineering WEHA					1,5				1					2,50
32	Scrum du vendredi 2 octobre					0,00
21	Spécification de l'API principale du programme					0,00
31	Scrum du 5 novembre 2012					0,00
25	Complété le code WEHA					0,00
26	Planification des tests WEHA					0,00
22	Spécification de du code de l'interface					0,00
34	Coder la collecte de Data					0,00
23	Coder le générateur d'affichage					0,00
35	Remise des documents du sprint 2					0,00
	Sous-Total des heures par personne	5,50	3,00	3,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des heures	14,50				2,00				1,00				0,00				0,00				0,00				0,00				17,50

## S2_5_nov_2012
Sprint 2
Semaine 5 nov au 11 nov 2012
		05-nov-12				06-nov-12				07-nov-12				08-nov-12				09-nov-12				10-nov-12				11-nov-12
Tâche #	Description de la tâche	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Total des heures Semaine 2	Total semaine 1	Grand Total des heures	Heures Planifiés
24	Document Sprint 2					0,00	1,50	1,50	2,00
30	Scrum 29 octobre 2012					0,00	12,00	12,00	12,00
33	Envoyer sprint 1					0,00	1,00	1,00	1,00
27	Courriel Serveur Production					0,00	0,00	0,00	0,50
28	Courriel Licence Applicatio					0,00	0,00	0,00	0,50
29	Communiquer avec les chinois					0,00	0,50	0,50	0,50
20	Reverse Engineering WEHA					0,00	2,50	2,50	4,00
32	Scrum du vendredi 2 octobre					0,00	0,00	0,00	4,00
21	Spécification de l'API principale du programme					0,00	0,00	0,00	10,00
31	Scrum du 5 novembre 2012					0,00	0,00	0,00	12,00
25	Complété le code WEHA					0,00	0,00	0,00	6,00
26	Planification des tests WEHA					0,00	0,00	0,00	4,00
22	Spécification de du code de l'interface					0,00	0,00	0,00	2,00
34	Coder la collecte de Data					0,00	0,00	0,00	6,00
23	Coder le générateur d'affichage					0,00	0,00	0,00	6,00
35	Remise des documents du sprint 2					0,00	0,00	0,00	1,00
	Sous-Total des heures par personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des heures	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00	17,50	17,50	71,50

## S1_15_oct_2012
Sprint 1
Semaine 15 oct au 21 oct 2012
		15-oct-12				16-oct-12				17-oct-12				18-oct-12				19-oct-12				20-oct-12				21-oct-12
Tâche #	Description de la tâche	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Total des heures
13	UC					1,00					2,00		3,00
11	Demande au client					0,50					0,50
9	Accès aux Donnée					0,25					0,25
-	Correction du Mandat					1,00					1,00
14	Spécifications de l'application.					0,50		0,50
15	Interface utilisateur					0,00
5-6-7-8	Configuration des Outils de développement		0,75			2,00					0,50					1,00					1,00				0,50		5,75
10	Recherche d'une librairie graphique					0,50					2,00					2,50
12	Installer et configurer le serveur de Test/Déploiement					0,00
16	Analyse Weha					0,25					0,25
17	Scrum 15 octobre 2012	3,00	3,00	3,00	3,00					12,00
18	Scrum 22 octobre 2012					0,00
	Total des heures	12,75				2,00				2,75				0,00				4,25				1,00				3,00				9,75

## S1_22_oct_2012
Sprint 1
Semaine 22 oct au 28 oct 2012
		22-oct-12				23-oct-12				24-oct-12				25-oct-12				26-oct-12				27-oct-12				28-oct-12
Tâche #	Description de la tâche	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Total des heures
13	UC					1,50				0,50				0,75			0,25	0,50					1,00					4,50
11	Demande au client					0,00
9	Accès aux Donnée		1,50				2,00					0,50				1,25				1,00			6,25
-	Correction du Mandat					0,00
14	Spécifications de l'application.					0,25					0,25
15	Interface utilisateur					0,00
5-6-7-8	Configuration des Outils de développement		0,25					0,25
10	Recherche d'une librairie graphique					0,00
12	Installer et configurer le serveur de Test/Déploiement					0,00
16	Analyse Weha					1,50				0,25				1,00				2,00				1,50				6,25
17	Scrum 15 octobre 2012					0,00
18	Scrum 22 octobre 2012	3,00	3,00	3,00					9,00
	Sous-Total des heures par personne	1,50	3,25	1,50	0,00	1,50	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,25	1,50	0,50	0,00	0,00	2,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Total des heures	10,75				3,50				2,00				1,25				2,00				4,50				2,50				26,50