## Sprint_BackLog_1
			Backlog Sprint 3 pour le produit Yolo-Hipster
			Version: 24 décembre 2012

Numéro (Issue GitHub)	Type	Description	Complétion	Dépendance	Poids	Sprint	Estimation (heures/personne)	Coût réel (heures/personne)	Qui Travail sur cette tâche	Estimation Date de complétion	Date réel de complétion	Statut
22	Spécification de du code de l'interface	Produire un document technique (wiki) sur le code qui produira une affichage brut des données.	Lorsque le document sera complété avec un exemple d'affichage pour chaque UC	Spécification de l'API principale	10	Sprint 4	2		Sophie	mercredi, novembre 14, 2012		À faire
25	Complété le code WEHA	Il faut compléter le code du projet WEHA. Il manque une section dans la classe SentenceDiff, fonction MatchingSentences. Il faut compléter la portion pour détecter les mouvement de phrase.	Lorsque le code sera complété et fonctionnel. (Les tests seront fait plus tard)	Reverse Engineering WEHA	20	Sprint 4	6		Sophie	dimanche, novembre 18, 2012		À faire
23	Coder le générateur d'affichage	Coder un générateur d'affichage graphique afin qu'un utilisateur puisse voir un tableau de données à partir des des données fourni par l'API principale (simulation). Affichage des données pour chaque cas d'utilisations.	Lorsque le code sera fonctionnel et affichera les données fourni	Spécification de l'interface.	10	Sprint 4	6		Sophie	mardi, novembre 20, 2012		À faire
38	Revue et Rétrospective du sprint 3.	Faire la rétrospective et la revue du sprint 3.	Créer le document Revue et rétrospective du sprint 3. Complété lorsqu'envoyé au professeur.		1	Sprint 4	1		Ralph	dimanche, novembre 25, 2012		À faire
48	Planification du sprint 4	Faire le carnet de sprint 4. Définir les tâches.	Définir les tâches du sprint 4 et rédiger le document. Envoyer le document au prof.		1	Sprint 4	2		Ralph, Roosvelt	dimanche, novembre 25, 2012		À faire
50	Tester la classe Categorize	Générer une série de test afin d'assurer le bon fonctionnement des méthodes IsAction() et Classify().	Faire une page Wiki pour la classe, décrire ce que fait la classe et documenter le test. Ensuite écrire le code du test.		20	Sprint 4	3		Roosvelt	dimanche, novembre 25, 2012		À faire
51	Tester la classe ContentAddition	Générer une série de test afin d'assurer le bon fonctionnement des méthodes IsAction() et Classify().	Faire une page Wiki pour la classe, décrire ce que fait la classe et documenter le test. Ensuite écrire le code du test.		20	Sprint 4	3		Ralph	dimanche, novembre 25, 2012		À faire
52	Tester la classe ContentMovement	Générer une série de test afin d'assurer le bon fonctionnement des méthodes IsAction() et Classify().	Faire une page Wiki pour la classe, décrire ce que fait la classe et documenter le test. Ensuite écrire le code du test.		20	Sprint 4	3		Alex	dimanche, novembre 25, 2012		À faire
53	Tester la classe ContentRemoval	Générer une série de test afin d'assurer le bon fonctionnement des méthodes IsAction() et Classify().	Faire une page Wiki pour la classe, décrire ce que fait la classe et documenter le test. Ensuite écrire le code du test.		20	Sprint 4	2		Roosvelt	dimanche, novembre 25, 2012		À faire
54	Tester la classe ContentSubstitution	Générer une série de test afin d'assurer le bon fonctionnement des méthodes IsAction() et Classify().	Faire une page Wiki pour la classe, décrire ce que fait la classe et documenter le test. Ensuite écrire le code du test.		20	Sprint 4	2		Roosvelt	dimanche, novembre 25, 2012		À faire
55	Tester la classe Dewikify	Générer une série de test afin d'assurer le bon fonctionnement des méthodes IsAction() et Classify().	Faire une page Wiki pour la classe, décrire ce que fait la classe et documenter le test. Ensuite écrire le code du test.		20	Sprint 4	2		Alex	dimanche, novembre 25, 2012		À faire
56	Tester la classe EditorialComments	Générer une série de test afin d'assurer le bon fonctionnement des méthodes IsAction() et Classify().	Faire une page Wiki pour la classe, décrire ce que fait la classe et documenter le test. Ensuite écrire le code du test.		20	Sprint 4	2		Alex	dimanche, novembre 25, 2012		À faire
43	Tester SentenceDiff.matchingSentence()	Faire les test sur ce que devrait renvoyer la méthode matchingSentence().	Lorsque le test de la méthode sera fait et que la documentation associé sera fait aussi.	Planification des tests WEHA et Trouver un Framework de test unitaire pour PHP		Sprint 4					À faire
44	Tester SentenceDiff.mergeSentence()	Faire les test sur ce que devrait renvoyer la méthode mergeSentence().	Lorsque le test de la méthode sera fait et que la documentation associé sera fait aussi.	Planification des tests WEHA et Trouver un Framework de test unitaire pour PHP		Sprint 4					À faire
45	Tester WikiDiffFormatter.outputDiff()	Faire les test sur ce que devrait renvoyer la méthode outputDiff() .	Lorsque le test de la méthode sera fait et que la documentation associé sera fait aussi.	Planification des tests WEHA et Trouver un Framework de test unitaire pour PHP		Sprint 4					À faire
46	Tester ActionCategorizer.printResult()	Faire les test sur ce que devrait renvoyer la méthode printResult().	Lorsque le test de la méthode sera fait et que la documentation associé sera fait aussi.	Planification des tests WEHA et Trouver un Framework de test unitaire pour PHP		Sprint 4					À faire
47	Tester ActionCategorizer.printResult()	Faire les test sur ce que devrait renvoyer la méthode categorize().	Lorsque le test de la méthode sera fait et que la documentation associé sera fait aussi.	Planification des tests WEHA et Trouver un Framework de test unitaire pour PHP		Sprint 4					À faire
40	Tester SentenceDiff.outputDiff()	Faire les test sur ce que devrait renvoyer la méthode outputDiff.	Lorsque le test de la méthode sera fait et que la documentation associé sera fait aussi.	Planification des tests WEHA et Trouver un Framework de test unitaire pour PHP		Sprint 4					À faire
41	Tester SentenceDiff.separateSentences()	Faire les test sur ce que devrait renvoyer la méthode separateSentence.	Lorsque le test de la méthode sera fait et que la documentation associé sera fait aussi.	Planification des tests WEHA et Trouver un Framework de test unitaire pour PHP		Sprint 4					À faire
42	Tester SentenceDiff.exactMatch()	Faire les test sur ce que devrait renvoyer la méthode exactMatch().	Lorsque le test de la méthode sera fait et que la documentation associé sera fait aussi.	Planification des tests WEHA et Trouver un Framework de test unitaire pour PHP		Sprint 4					À faire
43	Décider des classes à modifier ou à compléter	Suite aux résultats des tests unitaires PHP Il faudra se mettre d'accord sur les classes qu'on devrait conserver, modifier ou refaire.	Une fois que l'on aura la liste des classes	C'est ce qui va décider des nouvelles classes et méthodes à coder		Sprint 4					À faire
44	Coder le générateur d'affichage des résultats compléxes	Coder un générateur d'affichage graphique afin qu'un utilisateur puisse voir un tableau de données à partir des des données fourni par l'API principale (simulation). Affichage des données pour chaque cas d'utilisations.	Lorsque le code sera fonctionnel et affichera les données fourni	Spécification de l'interface.	20	Sprint 4	6					À faire
45	Revue et Rétrospective du sprint 4.	Faire la rétrospective et la revue du sprint 4.	Créer le document Revue et rétrospective du sprint 4. Complété lorsqu'envoyé au professeur.		1	Sprint 4	1					À faire
46	Préparatin du rapport final à remettre au prof	Faire la rétrospective, la revue des sprints. Faire une synthése.	Créer le document de synthèse afin de l'envoyer et de le remttre au prof			Sprint 4	1					À faire
47	Préparation de la présentation en classe	Il faudra péparer la présenation orale devant la classe du projet	Créer le document Revue et rétrospective du sprint 4. Complété lorsqu'envoyé au professeur.			Sprint 4	1					À faire