## Sprint_2
Sprint 2 - 29 oct au 11 nov 2012
Heures / Jour
Jour	Date	Pointage Planifié	Pointage fait	Pointage planifié	Pointage à faire
0				200	200
1	29-oct-12	15	15	185	185
2	30-oct-12	15	5	170	180
3	31-oct-12	25	0	145	180
4	01-nov-12	0	10	145	170
5	02-nov-12	65	30	80	140
6	03-nov-12	0		80
7	04-nov-12	0		80
8	05-nov-12	5		75
9	06-nov-12	0		75
10	07-nov-12	0		75
11	08-nov-12	40		35
12	09-nov-12	20		15
13	10-nov-12	0		15
14	11-nov-12	15		0

## Sprint_1
Sprint 1 - 15 oct au 28 oct 2012
Heures / Jour
Jour	Date	Heures planifiées	Heures faites	Heures à faire (planifié)	Heures à faire
0				58	58
1	15-oct-12	4,14	12,75	53,86	45,25
2	16-oct-12	4,14	2,00	49,71	43,25
3	17-oct-12	4,14	2,75	45,57	40,5
4	18-oct-12	4,14	0,00	41,43	40,5
5	19-oct-12	4,14	4,25	37,29	36,25
6	20-oct-12	4,14	1,00	33,14	35,25
7	21-oct-12	4,14	3,00	29,00	32,25
8	22-oct-12	4,14	10,75	24,86	21,5
9	23-oct-12	4,14	3,50	20,71	18
10	24-oct-12	4,14	2,00	16,57	16
11	25-oct-12	4,14	1,25	12,43	14,75
12	26-oct-12	4,14	2,00	8,29	12,75
13	27-oct-12	4,14	4,50	4,14	8,25
14	28-oct-12	4,14	4,50	0,00	3,75