## S3_19_nov_2012
Sprint 3
Semaine 19 nov au 25 nov 2012
Jour / Heures

					19-Nov-12				20-Nov-12				21-Nov-12				22-Nov-12				23-Nov-12				24-Nov-12				25-Nov-12					Heures total
Tâche #	Description de la tâche	Poids	Date Prévu	Date de complétion	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Total des heures Semaine 2	Total semaine 1	Grand Total des heures	Heures Planifiés		Jour	Date	Pointage Planifié	Pointage fait	Pointage planifié	Pointage à faire			Alexandre	Ralph	Roosvelt	Sophie
36	Planification du sprint 3	1	12-Nov-12	12-Nov-12					0.00	4.00	4.00	4.00		0				265	265			19.50	12.75	7.50	2.00
26	Planification des tests WEHA	10	12-Nov-12	12-Nov-12					0.00	1.00	1.00	1.00		1	12-Nov-12	11	11	254	254
37	Installer JavaBridge	50	13-Nov-12	18-Nov-12			1.5					1				1			0.00	10.00	10.00	6.00		2	13-Nov-12	50	0	204	254
22	Spécification de du code de l'interface	10	14-Nov-12					0.00	0.00	0.00	2.00		3	14-Nov-12	10	0	194	254
39	Rencontre virtuelle avec M. Dupuis.	1	16-Nov-12					0.00	0.00	0.00	1.00		4	15-Nov-12	0	0	194	254
34	Coder la collecte de Data	20	18-Nov-12			1				0.25				1				1					1.25	6.00	7.25	4.00		5	16-Nov-12	1	0	193	254
25	Complété le code WEHA	20	18-Nov-12					0.00	0.00	0.00	6.00		6	17-Nov-12	0	0	193	254
49	Rencontre pour de la revue de la semaine	1	19-Nov-12	19-Nov-12	2	2	2	2					8.00	0.00	8.00	8.00		7	18-Nov-12	40	50	153	204
23	Coder le générateur d'affichage	10	20-Nov-12					0.00	0.00	0.00	6.00		8	19-Nov-12	1	1	152	203
38	Revue et Rétrospective du sprint 3.	1	25-Nov-12					1			0.00	0.00	0.00	1.00		9	20-Nov-12	10	0	142	203
50	Tester la classe Categorize	20	25-Nov-12					3		0.00	0.00	0.00	3.00		10	21-Nov-12	0		142
51	Tester la classe ContentAddition	20	25-Nov-12					0.00	0.00	0.00	3.00		11	22-Nov-12	0		142
52	Tester la classe ContentMovement	20	25-Nov-12					1					1				0.5				2				1.5				6.00	0.00	6.00	3.00		12	23-Nov-12	0		142
53	Tester la classe ContentRemoval	20	25-Nov-12					0.00	0.00	0.00	2.00		13	24-Nov-12	0		142
54	Tester la classe ContentSubstitution	20	25-Nov-12					0.00	0.00	0.00	2.00		14	25-Nov-12	142		0
55	Tester la classe Dewikify	20	25-Nov-12					0.00	0.00	0.00	2.00
56	Tester la classe EditorialComments	20	25-Nov-12					0.00	0.00	0.00	2.00
48	Planification du sprint 4	1	25-Nov-12					0.25				1.75	1		0.00	0.00	0.00	1.00
	Sous-Total des heures par personne				2.00	3.00	3.50	2.00	1.00	0.25	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.00	1.25	0.00	0.00	1.50	3.75	4.00	0.00
	Total des heures				10.50				1.25				1.00				2.00				0.50				3.25				9.25				9.25	21.00	30.25	57.00

## S3_12_nov_2012
Sprint 3
Semaine 12 nov au 18 nov 2012

		12-Nov-12				13-Nov-12				14-Nov-12				15-Nov-12				16-Nov-12				17-Nov-12				18-Nov-12					Heures Semaine 1
Tâche #	Description de la tâche	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Total semaine 1				Alexandre	Ralph	Roosvelt	Sophie
36	Planification du sprint 3	2	2					4.00				11.50	9.50	0.00	0.00
26	Planification des tests WEHA	1					1.00
37	Installer JavaBridge		1			1					3	0.25			0.75	0.25			2				1.75				10.00
22	Spécification de du code de l'interface					0.00
39	Rencontre virtuelle avec M. Dupuis.					0.00
34	Coder la collecte de Data					3				3			6.00
25	Complété le code WEHA					0.00
40	Rencontre pour de la revue de la semaine					0.00
41	Coder le générateur d'affichage					0.00
42	Revue et Rétrospective du sprint 3.					0.00
50	Tester la classe Categorize					0.00
51	Tester la classe ContentAddition					0.00
52	Tester la classe ContentMovement					0.00
53	Tester la classe ContentRemoval					0.00
54	Tester la classe ContentSubstitution					0.00
55	Tester la classe Dewikify					0.00
56	Tester la classe EditorialComments					0.00
48	Planification du sprint 4					0.00
	Sous-Total des heures par personne	3.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.25	0.00	0.00	0.75	0.25	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	1.75	3.00	0.00	0.00
	Total des heures	6.00				1.00				0.00				3.25				1.00				5.00				4.75				21.00

## S2_5_nov_2012
Sprint 2
Semaine 5 nov au 11 nov 2012
Jour / Heures

					05-Nov-12				06-Nov-12				07-Nov-12				08-Nov-12				09-Nov-12				10-Nov-12				11-Nov-12					Heures
Tâche #	Description de la tâche	Poids	Date Prévu	Date de complétion	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Total des heures Semaine 2	Total semaine 1	Grand Total des heures	Heures Planifiés		Jour	Date	Pointage Planifié	Pointage fait	Pointage planifié	Pointage à faire			Alexandre	Ralph	Roosvelt	Sophie
24	Document Sprint 2	5	29-Oct-12	29-Oct-12					0.00	1.50	1.50	2.00		0				200	200			18.50	15.25	9.00	6.00
30	Scrum 29 octobre 2012	5	29-Oct-12	29-Oct-12					0.00	12.00	12.00	12.00		1	29-Oct-12	15	15	185	185
33	Envoyer sprint 1	5	29-Oct-12	29-Oct-12					0.00	1.00	1.00	1.00		2	30-Oct-12	15	5	170	180
27	Courriel Serveur Production	5	30-Oct-12	01-Nov-12					0.00	0.00	0.00	0.50		3	31-Oct-12	25	0	145	180
28	Courriel Licence Applicatio	5	30-Oct-12	01-Nov-12					0.00	0.00	0.00	0.50		4	01-Nov-12	0	10	145	170
29	Communiquer avec les chinois	5	30-Oct-12	30-Oct-12					0.00	0.50	0.50	0.50		5	02-Nov-12	65	30	80	140
20	Reverse Engineering WEHA	25	31-Oct-12	02-Nov-12					0.00	5.00	5.00	4.00		6	03-Nov-12	0	0	80	140
32	Scrum du vendredi 2 novembre	5	02-Nov-12	02-Nov-12					0.00	4.00	4.00	4.00		7	04-Nov-12	0	0	80	140
21	Spécification de l'API principale du programme	60	02-Nov-12	05-Nov-12		3					0.5			3.50	3.25	6.75	10.00		8	05-Nov-12	5	65	75	75
31	Scrum du 5 novembre 2012	5	05-Nov-12	05-Nov-12	2	2	2	2					8.00	0.00	8.00	12.00		9	06-Nov-12	0	0	75	75
25	Complété le code WEHA	20	08-Nov-12					0.00	0.00	0.00	6.00		10	07-Nov-12	0	0	75	75
26	Planification des tests WEHA	20	08-Nov-12					1					1				2.00	2.50	4.50	4.00		11	08-Nov-12	40	0	35	75
22	Spécification de du code de l'interface	10	09-Nov-12					0.00	0.00	0.00	2.00		12	09-Nov-12	20	0	15	75
34	Coder la collecte de Data	10	09-Nov-12			0.25					1				0.25			1.50	3.00	4.50	6.00		13	10-Nov-12	0	0	15	75
23	Coder le générateur d'affichage	10	11-Nov-12					0.00	0.00	0.00	6.00		14	11-Nov-12	15	5	0	70
35	Remise des documents du sprint 2	5	11-Nov-12	11-Nov-12					1.00			1.00	0.00	1.00	1.00
	Sous-Total des heures par personne				2.00	5.25	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.75	0.00	0.00
	Total des heures				11.25				0.00				1.00				0.00				0.00				1.00				2.75				16.00	27.25	27.25	71.50

## S2_29_oct_2012
Sprint 2
Semaine 29 oct au 4 nov 2012
		29-Oct-12				30-Oct-12				31-Oct-12				01-Nov-12				02-Nov-12				03-Nov-12				04-Nov-12
Tâche #	Description de la tâche	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Total des heures
24	Document Sprint 2	1.50					1.50
30	Scrum 29 octobre 2012	3.00	3.00	3.00	3.00					12.00
33	Envoyer sprint 1	1.00					1.00
27	Courriel Serveur Production					0.00
28	Courriel Licence Applicatio					0.00
29	Communiquer avec les chinois					0.50					0.50
20	Reverse Engineering WEHA					1.50				1.00				1.00				1.50					5.00
32	Scrum du vendredi 2 novembre					1.00	1.00	1.00	1.00					4.00
21	Spécification de l'API principale du programme					0.25					3.00					3.25
31	Scrum du 5 novembre 2012					0.00
25	Complété le code WEHA					0.00
26	Planification des tests WEHA					1.00				1.50				2.50
22	Spécification du code de l'interface					0.00
34	Coder la collecte de Data					0.25				1.00				1.75					3.00
23	Coder le générateur d'affichage					0.00
35	Remise des documents du sprint 2					0.00
	Sous-Total des heures par personne	5.50	3.00	3.00	3.00	2.00	0.25	0.00	0.00	1.00	1.25	0.00	0.00	1.00	1.75	0.00	0.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
	Total des heures	14.50				2.25				2.25				2.75				5.50				4.00				1.50				32.75

## S1_15_oct_2012
Sprint 1
Semaine 15 oct au 21 oct 2012
		15-Oct-12				16-Oct-12				17-Oct-12				18-Oct-12				19-Oct-12				20-Oct-12				21-Oct-12
Tâche #	Description de la tâche	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Total des heures
13	UC					1.00					2.00		3.00
11	Demande au client					0.50					0.50
9	Accès aux Donnée					0.25					0.25
-	Correction du Mandat					1.00					1.00
14	Spécifications de l'application.					0.50		0.50
15	Interface utilisateur					0.00
5-6-7-8	Configuration des Outils de développement		0.75			2.00					0.50					1.00					1.00				0.50		5.75
10	Recherche d'une librairie graphique					0.50					2.00					2.50
12	Installer et configurer le serveur de Test/Déploiement					0.00
16	Analyse Weha					0.25					0.25
17	Scrum 15 octobre 2012	3.00	3.00	3.00	3.00					12.00
18	Scrum 22 octobre 2012					0.00
	Total des heures	12.75				2.00				2.75				0.00				4.25				1.00				3.00				9.75

## S1_22_oct_2012
Sprint 1
Semaine 22 oct au 28 oct 2012
		22-Oct-12				23-Oct-12				24-Oct-12				25-Oct-12				26-Oct-12				27-Oct-12				28-Oct-12
Tâche #	Description de la tâche	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Total des heures
13	UC					1.50				0.50				0.75			0.25	0.50					1.00					4.50
11	Demande au client					0.00
9	Accès aux Donnée		1.50				2.00					0.50				1.25				1.00			6.25
-	Correction du Mandat					0.00
14	Spécifications de l'application.					0.25					0.25
15	Interface utilisateur					0.00
5-6-7-8	Configuration des Outils de développement		0.25					0.25
10	Recherche d'une librairie graphique					0.00
12	Installer et configurer le serveur de Test/Déploiement					0.00
16	Analyse Weha					1.50				0.25				1.00				2.00				1.50				6.25
17	Scrum 15 octobre 2012					0.00
18	Scrum 22 octobre 2012	3.00	3.00	3.00					9.00
	Sous-Total des heures par personne	1.50	3.25	1.50	0.00	1.50	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.25	1.50	0.50	0.00	0.00	2.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Total des heures	10.75				3.50				2.00				1.25				2.00				4.50				2.50				26.50