## Sprint_BackLog_1
Ok, ca me semble bon comme plan			Backlog Sprint 4 pour le produit Yolo-Hipster
			Version: 26 novembre 2012

Numéro (Issue GitHub)	Type	Description	Complétion	Dépendance	Poids	Sprint	Estimation (heures/personne)	Coût réel (heures/personne)	Qui Travail sur cette tâche	Estimation Date de complétion	Date réel de complétion	Statut
22	Spécification de du code de l'interface	Produire un document technique (wiki) sur le code qui produira une affichage brut des données.	Lorsque le document sera complété avec un exemple d'affichage pour chaque UC	Spécification de l'API principale	10	Sprint 4	3		Sophie	vendredi, novembre 30, 2012		À faire
	Relier la collecte de donnée aux traiteurs de données	Construire les classes manquantes pouvoir traiter les données recueillies	Lorsque des données recueillis auront pu être traiter	Complétion du code WEHA	40	Sprint 4	6		Ralph, Alex	vendredi 7 décembre 2012		À faire
25	Complété le code WEHA	Il faut compléter le code du projet WEHA. Il manque une section dans la classe SentenceDiff, fonction MatchingSentences. Il faut compléter la portion pour détecter les mouvement de phrase.	Lorsque le code sera complété et fonctionnel (Les tests seront fait plus tard) OU si la tâche prend plus de 3h.	Reverse Engineering WEHA	20	Sprint 4	3		Sophie	dimanche, décembre 02, 2012		À faire
49	Rencontre pour de la revue de la semaine	Se rencontrer lundi 26 novembre et 3 décembre pour faire état de la semaine 1 du sprint 4. Faire la revue de ses tâche et faire état de l'avancement.	Assister à la rencontre et faire la revue de la semaine pour ses tâches. Rencontre M. Dupuis pour la revue de la semaine.		1	Sprint 4	3		Tous	lundi, décembre 03, 2012		À faire
	Coder fonction QuiEditer()	Coder et documenter la fonction QuiEditer(). La fonction qui edit retourne les utilisateurs (unique) qui ont éditer un article.	Lorsque le code sera fait et soit fonctionnel. Lorsque la documentation relié à cette fonction sera écrite dans le wiki de l'API.		30		6		Roosvelt	jeudi 6 décembre 2012		À faire
	Code la fonction QuiEditComment()	Coder et documenter la fonction QuiEditerComment() de l'API Yolo-Hipster. Qui crée ou modifie un article et comment il l'a modifier. Voir la documentation Cas d'utilisation.	Lorsque le code sera fait et soit fonctionnel. Lorsque la documentation relié à cette fonction sera écrite dans le wiki de l'API.		70		6		Roosvelt	jeudi 6 décembre 2012		À faire
	Coder la fonction QuiEditerTexteDeQui()	Coder et documenter la fonction QuiEditerTexteDeQui() de l'API Yolo-Hipster. Qui modifie et comment un utilisateur modifie les textes de quel autre utilisateur. Voir la documentation Cas d'utilisation. Attention, cette tâche est TRÈS DIFFICILE.	Lorsque le code sera fait et soit fonctionnel. Lorsque la documentation relié à cette fonction sera écrite dans le wiki de l'API.		50		5		Alexandre	jeudi 6 décembre 2012		À faire
	Coder la fonction QuiEditerStructure()	Coder et documenter la fonction QuiEditerStructure() de l'API Yolo-hipster. Qui modifie la structure de l'article et quel section il a modifié.	Lorsque le code sera fait et soit fonctionnel. Lorsque la documentation relié à cette fonction sera écrite dans le wiki de l'API.		70		6		Sophie, Ralph	jeudi 6 décembre 2012		À faire
	Coder la fonction QuiEditerQuelSection()	Coder et documenter la fonction QuiEditerQuelSection(). La fonction doit retourner qui modifie quel section et comment. Attention, cette tâche est TRÈS DIFFICILE.	Lorsque le code sera fait et soit fonctionnel. Lorsque la documentation relié à cette fonction sera écrite dans le wiki de l'API.		50		5		Ralph	jeudi 6 décembre 2012		À faire
23	Coder le générateur d'affichage	Coder un générateur d'affichage graphique afin qu'un utilisateur puisse voir un tableau de données à partir des des données fourni par l'API principale (simulation). Affichage des données pour chaque cas d'utilisations.	Lorsque le code sera fonctionnel et affichera les données fourni	Spécification de l'interface.	20	Sprint 4	6		Sophie	vendredi, décembre 07, 2012		À faire
45	Revue et Rétrospective du sprint 4.	Faire la rétrospective et la revue du sprint 4.	Créer le document Revue et rétrospective du sprint 4. Complété une fois envoyé au professeur.		1	Sprint 4	1		Ralph	lundi, décembre 10, 2012		À faire
46	Préparation du rapport final à remettre au prof	Faire la rétrospective, la revue des sprints. Faire une synthèse	Créer le document de synthèse afin de l'envoyer et de le remettre au prof		10	Sprint 4	1		Ralph, Roosvelt	dimanche, décembre 09, 2012		À faire
47	Préparation de la présentation en classe	Il faudra préparer la présentation orale devant la classe du projet	Créer le document Revue et rétrospective du sprint 4. Complété une fois 'envoyé au professeur.		10	Sprint 4	2		Tous	dimanche, décembre 09, 2012		À faire