## Sprint_BackLog_1
			Backlog V1 pour le produit Yolo-Hipster
			Date: 16 octobre 2012

Numéro	Type	Description	Complétion	Dépendance	Priorité	Sprint	Estimation (heures/personne)	Estimation temps à complétion (Heure Personne)	Coût réel (heures/personne)	Qui Travail sur cette tâche	Estimation Date de complétion	Date réel de complétion	Statut
13	UC	Définir chaque cas d'utilisation de l'API Yolo-Hipster. Se baser sur le WIKI de Anne.	Faire un UC cas par cas pour chaque type de recherche d'information.		1	Sprint 1	7			Roosvelt et Alexandre			En cours
11	Demande au client	Demander à M Robert Dupuis 1. un Serveur de test et production. 2. Qu'il nous mette en contact avec le concepteur de toolserver.	Lorsque le courriel sera envoyer.		1	Sprint 1	1	1		Sophie			Complété
9	Accès aux Donnée	Exploration et Analyse de l'API MediaWiki afin d'exposer les méthodes d'extractions de données qui nous permettrons de répondre aux questions posés dans la section collaboration du Wiki de Anne.	Rédaction d'un document Wiki(GitHub) qui présentera un exemple d'extraction pour chaque questions posés dans le Wiki de Anne.		1	Sprint 1	7			Ralph			En cours
-	Correction du Mandat	Corriger le mandat selon les recommandations du professeur.	Lorsque les recommandations du professeur seront pris en compte dans le document.		1	Sprint 1	1	1		Sophie			Complété
14	Spécifications de l'application.	Définir les services de l'API(Moteur) de l'application Yolo-Hipster. Pour chaque service, définir le nom, les paramètres et le type de retour.	Lorsque chaque UC aura son service.	Tâche 1 complété	2	Sprint 1	8			Roosvelt			À faire
15	Interface utilisateur	Définir comment afficher chaque interfaces pour chaque types de recherche d'informations.	Lorsque UC aura son interface d'utilisateur.	Tâche 1 complété	2	Sprint 1	8			Sophie			À faire
5-6-7-8	Configuration des Outils de développement	Installer les outils de développements désignés.	Tout les membres de l'équipe auront installer Eclipse/NetBeans, WAMP et configuration de Github en local.		2	Sprint 1	2			Tous			En cours
10	Recherche d'une librairie graphique	Recherche d'une librairie graphique qui permettra d'afficher les données généré par l'API Yolo-Hipster.	Lorsque qu'un prototype fonctionnel sera fait.		3	Sprint 1	4			Sophie			En cours
12	Installer et configurer le serveur de Test/Déploiement	Configuration du serveur de déploiement fourni par l'UQAM.	Lorsque le serveur sera en état de marche et configurer pour être compatible avec notre application.	Tâche 2 complété. Le serveur doit être fourni par l'UQAM. La demande à M. Robert Dupuis doit être fait.	3	Sprint 1	5			Pas encore Assigné			À faire
16	Analyse Weha	Analyser et faire fonctionner l'algorithme Weha (Wiki Edit History Analyser).	Produire un document qui explique le fonctionnement du programme Weha, présenter les classes et méthodes principales et faire fonctionner le programme.		3	Sprint 1	15			Alexandre			À faire