## S1_15_oct_2012
Sprint 1
Semaine 15 oct au 21 oct 2012
		15-Oct-12				16-Oct-12				17-Oct-12				18-Oct-12				19-Oct-12				20-Oct-12				21-Oct-12
Tâche #	Description de la tâche	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Total des heures
13	UC	3.00	3.00	3.00	3.00					1.00					2.00		15.00
11	Demande au client					0.50					0.50
9	Accès aux Donnée					0.25					0.25
-	Correction du Mandat					1.00					1.00
14	Spécifications de l'application.					0.50		0.50
15	Interface utilisateur					0.00
5-6-7-8	Configuration des Outils de développement		0.75			2.00					0.50					1.00					1.00				0.50		5.75
10	Recherche d'une librairie graphique					0.50					2.00					2.50
12	Installer et configurer le serveur de Test/Déploiement					0.00
16	Analyse Weha					0.25					0.25
	Total des heures	12.75				2.00				2.75				0.00				4.25				1.00				3.00				9.75

## S1_22_oct_2012
Sprint 1
Semaine 22 oct au 28 oct 2012
		22-Oct-12				23-Oct-12				24-Oct-12				25-Oct-12				26-Oct-12				27-Oct-12				28-Oct-12
Tâche #	Description de la tâche	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Alexandre	Ralph	Roosevelt	Sophie	Total des heures
13	UC	3.00	3.00	3.00		1.50				0.50				0.75			0.25	0.50					1.00					13.50
11	Demande au client					0.00
9	Accès aux Donnée		1.50				2.00					0.50				1.25				1.00			6.25
-	Correction du Mandat					0.00
14	Spécifications de l'application.					0.25					0.25
15	Interface utilisateur					0.00
5-6-7-8	Configuration des Outils de développement		0.25					0.25
10	Recherche d'une librairie graphique					0.00
12	Installer et configurer le serveur de Test/Déploiement					0.00
16	Analyse Weha					1.50				0.25				1.00				2.00				1.50				6.25
	Sous-Total des heures par personne	1.50	3.25	1.50	0.00	1.50	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.25	1.50	0.50	0.00	0.00	2.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Total des heures	6.25				3.50				2.00				1.25				2.00				3.50				2.50				19.50