## Sprint_1
	Sprint 1 - 15 oct au 28 oct 2012
Heures / Jour
	Jour	Date	Heures planifiées	Heures faites	Heures à faire (planifié)	Heures à faire
	0				58	58
	1	15-Oct-12	4.14	12.75	53.86	45.25
	2	16-Oct-12	4.14	2.00	49.71	43.25
	3	17-Oct-12	4.14	2.75	45.57	40.5
	4	18-Oct-12	4.14	0.00	41.43	40.5
	5	19-Oct-12	4.14	4.25	37.29	36.25
	6	20-Oct-12	4.14	0.00	33.14	36.25
	7	21-Oct-12	4.14	0.00	29.00	36.25
	8	22-Oct-12	4.14	6.25	24.86	30
	9	23-Oct-12	4.14	3.50	20.71	26.5
	10	24-Oct-12	4.14	2.00	16.57	24.5
	11	25-Oct-12	4.14	1.25	12.43	23.25
	12	26-Oct-12	4.14	2.00	8.29	21.25
	13	27-Oct-12	4.14	3.50	4.14	17.75
	14	28-Oct-12	4.14	2.50	0.00	15.25