## Sprint_1
Sprint 1 - 15 oct au 28 oct 2012
Heures / Jour
Jour	Date	Heure planifié	Heure fait	Heure à faire (planifié)	Heure à faire
0				58	58
1	15-oct-12	4,14	0,00	53,86	58
2	16-oct-12	4,14	0,00	49,71	58
3	17-oct-12	4,14	0,00	45,57	58
4	18-oct-12	4,14	0,00	41,43	58
5	19-oct-12	4,14	0,00	37,29	58
6	20-oct-12	4,14	0,00	33,14	58
7	21-oct-12	4,14	0,00	29,00	58
8	22-oct-12	4,14	0,00	24,86	58
9	23-oct-12	4,14		20,71
10	24-oct-12	4,14		16,57
11	25-oct-12	4,14		12,43
12	26-oct-12	4,14		8,29
13	27-oct-12	4,14		4,14
14	28-oct-12	4,14		0,00