## Sprint_BackLog_1
			Backlog Sprint 2 pour le produit Yolo-Hipster
			Version: 29 octobre 2012

Numéro (Issue GitHub)	Type	Description	Complétion	Dépendance	Poid	Sprint	Estimation (heures/personne)	Coût réel (heures/personne)	Qui Travail sur cette tâche	Estimation Date de complétion	Date réel de complétion	Statut
24	Document Sprint 2	Rédaction du carnet de sprint 2, initalisation des feuilles de temps et modification du burndown chart, entrée des issue dans Github	Lorsque les 3 documents seront complétés et envoyés à M. Dupuis. Lorsque les entrées des "issues" seront fait dans GitHub.	Scrum 29 octobre 2012	5	Sprint 2	2	1,5	Alexandre	lundi, octobre 29, 2012	lundi, octobre 29, 2012	Complété
30	Scrum 29 octobre 2012	Planification du sprint 2. Distribution des tâches. Revue de la semaine avec M. Dupuis	Être présent au scrum		5	Sprint 2	12	12	Tous les membres	lundi, octobre 29, 2012	lundi, octobre 29, 2012	Complété
33	Envoyer sprint 1	Envoyer les documents du sprint 1 à M. Dupuis.	Lorsque les documents feuille de temps, burndownchart et carnet de sprint seront envoyés à M. Dupuis.		5	Sprint 2	1	1	Alexandre	lundi, octobre 29, 2012	lundi, octobre 29, 2012	Complété
27	Courriel Serveur Production	Envoyer un courriel de rappel à M. Dupuis pour le serveur de production fourni par l'UQAM.	Courriel envoyé à M. Dupuis.		5	Sprint 2	0,5		Sophie	mardi, octobre 30, 2012		À faire
28	Courriel Licence Applicatio	Envoyer un courriel de rappel à M. Dupuis concernant la licence de notre application.	Courriel envoyé à M. Dupuis.		5	Sprint 2	0,5		Sophie	mardi, octobre 30, 2012		À faire
29	Communiquer avec les chinois	Prendre contacte avec les développeurs de WEHA afin de leur faire part de notre intérêt pour leur projet et de peut-être obtenir plus d'informations de leur part.	Envoyer un courriel au développeur du code WEHA		5	Sprint 2	0,5		Alexandre	mardi, octobre 30, 2012		À faire
20	Reverse Engineering WEHA	Analyser et documenter le code WEHA. Faire la structure oo sous forme de diagramme. Finir le Wiki des spécification de l'application WEHA.	Création du document Wiki contenant la structure des classes et une documentation non-exaustive des principales classes et leur fonctionnalitées.	Aucun	25	Sprint 2	4		Alexandre	mercredi, octobre 31, 2012		À faire
32	Scrum du vendredi 2 octobre	Faire un compte rendu de la semaine	être présent au scrum		5	Sprint 2	4		Tous les membres	vendredi, novembre 02, 2012		À faire
21	Spécification de l'API principale du programme	Produire un document technique (wiki) contenant les spécifications des entrées et sorties de l'API.	Document technique contenant les entrées et sorties détaillés de l'API WIKI.	Aucun	60	Sprint 2	10		Ralph, Roosvelt et Sophie	vendredi, novembre 02, 2012		À faire
31	Scrum du 5 novembre 2012	Faire le compte rendu de la semaine 1 du sprint 2. Revue de la semaine avec M. Dupuis	Être présent au scrum		5	Sprint 2	12		Tous les membres	lundi, novembre 05, 2012		À faire
25	Complété le code WEHA	Il faut compléter le code du projet WEHA. Il manque une section dans la classe SentenceDiff, fonction MatchingSentences. Il faut compléter la portion pour détecter les mouvement de phrase.	Lorsque le code sera complété et fonctionnel. (Les tests seront fait plus tard)	Reverse Engineering WEHA	20	Sprint 2	6		Roosvelt	jeudi, novembre 08, 2012		À faire
26	Planification des tests WEHA	Créer un plan de test unitaire pour le code WEHA en PHP. Le but est de tester la structure avant la refactorisation. Trouver un outil de test unitaire pour PHP.	Créer un plan qui couvrira la majorité du code de l'application WEHA. Trouver un outil de test unitaire pour PHP.	Reverse Engineering WEHA	20	Sprint 2	4		Alexandre	jeudi, novembre 08, 2012		À faire
22	Spécification de du code de l'interface	Produire un document technique (wiki) sur le code qui produira une affichage brut des données.	Lorsque le document sera complété avec un exemple d'affichage pour chaque UC	Spécification de l'API principale	10	Sprint 2	2		Sophie	vendredi, novembre 09, 2012		À faire
34	Coder la collecte de Data	Coder un outil flexible qui permet de récupérer les données utilisant l'API de MediaWiki.	Lorsque le code sera fonctionnel et testé		10	Sprint 2	6		Ralph	vendredi, novembre 09, 2012		à Faire
23	Coder le générateur d'affichage	Coder un générateur d'affichage graphique afin qu'un utilisateur puisse voir un tableau de données à partir des des données fourni par l'API principale (simulation). Affichage des données pour chaque cas d'utilisations.	Lorsque le code sera fonctionnel et affichera les données fourni	Spécification de l'interface.	10	Sprint 2	6		Sophie	dimanche, novembre 11, 2012		À faire
35	Remise des documents du sprint 2	Préparation et remise des documents du sprint 2 avant le cours du 12 novembre à M. Dupuis.	Lorsque les documents du sprint 2 seront à jour et envoyés à M. Dupuis au moins quelques heures avant le cours du 12 novembre.		5	Sprint 2	1		Alexandre	lundi, novembre 12, 2012		À faire